## فرم کنترل و پایش اهداف و برنام
مدیریت برنامه ریزی و کنترل طرح ها
فرم کنترل و پایش اهداف و برنامه های مدیریت روابط عمومی و تشریفات
تاریخ تنظیم:
اهداف کلان | اهداف اجرایی /عملیاتی | رديف | برنامه های اجرایی ( پروژه ها / فعاليت ها / خريد) | شماره دوره سه ماهه پایش | زمان مورد نياز (ماه) | تاریخ برآوردی |  | آخرین اقدامات انجام شده | اقدامات کلیدی پیش رو | مشکلات و چالش ها | اقدامات لازم برای رسیدگی به چالش ها | شرح نیازمندی از سایر مدیریت ها | ساير منابع مورد نياز | مبلغ برآورد (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی |  | مبلغ پیشرفت مالی |  | درصد پیشرفت مالی |  | مجری پروژه/مسئول مستقیم
[6 empty] | شروع | پایان | [7 empty] | برنامه ای | واقعی | برنامه ای | واقعی | برنامه ای | واقعی
ایجاد زمینه مناسب جهت تسهیل و بهبود روند صادرات، واردات و ترانزیت از طریق توسعه زیرساخت های دریایی، هوایی و زمینی با استناد به معافیت های مقرر در قانون تشکیل مناطق ویژه و آزاد برای فعالان اقتصادی. (G6) | ارتقاء و بهبود فعالیت های راهبری و نگهداشت بنادر و توسعه اقتصاد، تجارت و صنعت دریایی در منطقه | 1 | ارتقاء دانش عمومی مردم و نهادهای محلی در حوزه دریا
2
تهیه/تنظیم کننده | تأیید کننده |  | تصویب کننده

## فرم کنترل و پایش مدیریت ریسک
مدیریت برنامه ریزی و کنترل طرح ها
اداره تدوین طرح ها و برنامه ها
فرم شناسایی، کنترل و پایش ریسک های سازمانی
عنوان ریسک | علت وقوع ریسک | پیامدهای ریسک | محاسبه در معرض ریسک بودن |  |  | برنامه پاسخ به ریسک | مهم ترین منابع مورد نیاز | مهلت زمانی (ماه) | آخرین اقدامات انجام شده | اقدامات کلیدی پیش رو | شرح نیازمندی از سایر مدیریت ها | مسؤل رسیدگی و پاسخ به ریسک
|  |  | احتمال | اثر (امتیاز 9-1) | میزان ریسک (احتمال*اثر)
تهیه/تنظیم کننده | تأیید کننده | تصویب کننده

## فرم کنترل و پایش ذی نفعان
مدیریت برنامه ریزی و کنترل طرح ها
اداره تدوین طرح ها و برنامه ها
فرم شناسایی، کنترل و پایش ذی نفعان کلیدی مدیریت ...
ردیف | نام ذینفع | نحوه ارتباط فعلی سازمان با ذیفع | خلاصه انتظارات سازمان از ذینفع | تأثیر |  | ذینفع |  | بیشترین حوزه تأثیر ذینفع |  | پیشنهاد بهبود ارتباط با ذینفع
|  |  |  | مستقیم | غیر مستقیم | علاقه (طیف: از 1 کمترین تا 10 بیشترین) | قدرت (طیف: از 1 کمترین تا 10 بیشترین) | قدرت | علاقه
| تهیه/تنظیم کننده | تأیید کننده | تصویب کننده

## فرم کنترل و پایش چالش ها و مشکل
مدیریت برنامه ریزی و کنترل طرح ها
اداره تدوین طرح ها و برنامه ها
فرم شناسایی، کنترل و پایش چالش ها و مشکلات مدیریت ....
ردیف | شرح چالش کلیدی | اولویت (امتیاز 1تا3) | مسؤل پیگیری | راه حل نهایی | تاریخ رسیدگی | زمان مورد نياز (ماه) | آخرین شرایط | اقدامات لازم برای رسیدگی به چالش ها | اقدامات کلیدی پیش رو | شرح نیازمندی از سایر مدیریت ها
تهیه/تنظیم کننده |  | تأیید کننده |  | تصویب کننده