- عنوان پروژه: ارزيابي عملکرد مدیریت های فرودگاه خلیج فارس ، خدمات شهری ، برنامه ریزی و توسعه اقتصادی ، مجتمع بندري پارس و پايانه هاي حمل و نقل به منظور سنجش سطح رضايتمندي و تبیین نقاط ضعف و قدرت ارائه خدمات به ذينفعان

2- نوع پروژه: کاربردي توسعه اي بنيادي خدماتی  ساير 

3– تعريف و ضرورت پروژه / (Problem Definition): الف - فرودگاه خليج فارس عسلويه به عنوان پيشاني خدمات سازمان منطقه ويژه در بدو ورود رخ مي نماياند. اطلاع از ميزان رضايتمندي مراجعین فرودگاه به منظور كشف نقاط ضعف و تمركز بر روي رفع آنها و همچنين مشخص شدن نقاط قوت و تقويت آنها، از اهداف اين طرح مي باشد. ب - مديريت خدمات شهري يكي از مديريت هاي سازمان است كه دامنه و شمول ارايه خدمات آن در سطح منطقه بسيار گسترده و متنوع است. بخشي از ذينفعان مرتبط با مديريت خدمات شهري افراد حقيقي و بخش ديگر آن شخصيت هاي حقوقي هستند. اطلاع از ميزان رضايتمندي ذينفعان مديريت خدمات شهري از خدمات ارايه شده به ايشان مي تواند منجر به حل و رفع نقاط كمبود و نقصان، تسريع در انجام امور و تمركز بر نقاط قوت گردد. ج - در راستاي تحليل وضع موجود و بهبود كيفيت خدمات رساني در حوزه صدور مجوزهای فعالیت و واگذاری زمین و سایر امکانات به مراجعين و ذينفعان ، ارزیابی و سنجش و تحلیل سطح رضايتمندي مراجعین مديريت جذب سرمايه و توسعه اقتصادي كه متولي صدور مجوزهاي فعاليت در منطقه مي باشد، ضروری است. شناخت نقاط ضعف احتمالي و اتخاذ راهكار براي رفع آنها و نيز تمركز بر نقاط قوت، از اهداف اين طرح مي باشد. د - بخش مهم و قابل توجهي از خدمات سازمان منطقه ويژه در ارائه خدمت به ذينفعان و مشتريان در مجتمع بندري پارس و پايانه حمل و نقل تعريف مي شود . اطلاع از ميزان رضايتمندي مراجعین فرودگاه به منظور كشف نقاط ضعف و تمركز بر روي رفع آنها و همچنين مشخص شدن نقاط قوت و تقويت آنها، از اهداف اين طرح مي باشد

4- اهداف پروژه: الف – بررسی و تحلیل نقاط ضعف و قوت حوزه ارائه خدمات در مدیریت های فرودگاه خلیج فارس ، خدمات شهری ، برنامه ریزی و توسعه اقتصادی ، مجتمع بندري پارس و پايانه هاي حمل و نقل ب – ارائه راهکار های پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف و تقویت ارائه خدمات .

5- فرضيه هاي پروژه: الف – ذینفعان و مشتریان خدمات سازمان منطقه ویژه در حوزه های مدیریت های فرودگاه خلیج فارس ، خدمات شهری ، برنامه ریزی و توسعه اقتصادی ، مجتمع بندري پارس و پايانه هاي حمل و نقل رضایت کامل ندارند. ب – امکان ارائه راهکار برای از بین بردن ضعف های احتمالی و افزایش و تقویت خدمات در مدیریت های فرودگاه خلیج فارس ، خدمات شهری ، برنامه ریزی و توسعه اقتصادی ، مجتمع بندري پارس و پايانه هاي حمل و نقل وجود دارد .

6- سؤالات پروژه: الف – آیا ذینفعان و مشتریان خدمات سازمان منطقه ویژه در حوزه های مدیریت های فرودگاه خلیج فارس ، خدمات شهری ، برنامه ریزی و توسعه اقتصادی ، مجتمع بندري پارس و پايانه هاي حمل و نقل رضایت کامل دارند؟ ب – آیا امکان ارائه راهکار برای از بین بردن ضعف های احتمالی و افزایش و تقویت خدمات در مدیریت های فرودگاه خلیج فارس ، خدمات شهری ، برنامه ریزی و توسعه اقتصادی ، مجتمع بندري پارس و پايانه هاي حمل و نقل وجود دارد ؟

7- نتيجه مورد انتظار پروژه: بررسی و تحلیل وضعیت موجود ارائه خدمات مدیریت های فرودگاه خلیج فارس ، خدمات شهری ، برنامه ریزی و توسعه اقتصادی ، مجتمع بندري پارس و پايانه هاي حمل و نقل به ذینفعان و ارائه راهکارهای بهبود .

8- گزارشات مورد انتظار پروژه: الف – تحلیل وضع موجود ارائه خدمات ب- تبیین وضع مطلوب ارائه خدمات ج – ارائه راهکار کاربردی بهبود

9- قلمرو مکاني پروژه: سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در شهر های عسلویه و جم .

10- قلمرو زماني پروژه: سه ماهه چهارم سال 1401

11- قلمرو موضوعي پروژه: ارزيابي عملکرد مدیریت های فرودگاه خلیج فارس ، خدمات شهری ، برنامه ریزی و توسعه اقتصادی ، مجتمع بندري پارس و پايانه هاي حمل و نقل به منظور سنجش سطح رضايتمندي و تبیین نقاط ضعف و قدرت ارائه خدمات به ذينفعان

12- سوابق پروژه: 1-12 ميزان استفاده كنوني از اين پيشنهاد( در صورت وجود ) 2-12 شركت هاي تأمين كننده فعلي (در صورت وجود )

13- داده ها و اطلاعات موجود پروژه:

14- مدت زمان مورد نظر انجام پروژه: بین دو تا سه ماه

15- تدابير امنيتي مورد نياز : کلیه اطلاعات حاصل از انجام این پروژه به منزله اطلاعات محرمانه دولتی تلقی شده و نشر و افشای آنها بدون مجوز سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ممنوع می باشد . استخراج مقاله از این پروژه ممنوع می باشد .

16- استانداردهايي كه بايد رعايت شود ( در صورت وجود )

17- ملاحظات: الف – با توجه به عنوان پروژه و لزوم اشراف کامل محققان و پژوهشگران محترم به وضعیت استان بوشهر و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و چارچوب وظایف ذاتی و حوزه های عملکردی سازمان ، پروپوزال های ارائه شده توسط دانشگاهها و مراکز علمی – تحقیقاتی استان بوشهر يا محيط پيراموني با اولویت مورد پذیرش و ارزیابی قرار خواهند گرفت . ب- متقاضیان موظف هستند پس از دریافت فایل فرمت پروپوزال های پژوهشی مطالعاتی این سازمان از درگاه اینترنتی www.pseez.ir ( زیر پورتال پژوهش و فناوری ) و نگارش پروپوزال در فرمت یاد شده ، حداکثر ظرف ده روز پس از بارگزاری پروپوزال خود در سامانه ساتع ، اسناد و مدارک زیر را به صورت دستی/پست به مدیریت پژوهش و فناوری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به نشانی : استان بوشهر – عسلویه - سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس - مدیریت پژوهش و فناوری تحویل دهند . اسناد ومدارک لازم : - اصل پروپوزال تمام صفحات ممهور به مهر دانشگاه / مرکز علمی تحقیقاتی دارای مجوز از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری . - اصل نامه صادره از رییس / معاون پژوهشی دانشگاه / مرکز علمی تحقیقاتی دارای مجوز از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری . تبصره : نامه های صادره از دفاتر ارتباط با صنعت مورد اقدام قرار نخواهد گرفت . - رزومه مجری و نفرات کلیدی پروژه . - تصویر حکم کارگزینی مجری و نفرات کلیدی پروژه . ج – ارسال و ارائه اسناد و مدارک ، هیچگونه حقی را برای دانشگاه / مرکز علمی تحقیقاتی دارای مجوز از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ایجاد نمی کند .

18- مشخصات کارشناس/ كارشناسان پاسخ گو در امور پژوهش و فناوری: نام: عنوان: آدرس: آدرس پست الکترونيکی: تلفن: ( اين قسمت توسط امور پژوهش و فناوري سازمان تكميل مي گردد)