این پروژه به منظور مشارکت دانشجویان دکتری رشته های مدیریت در انجام پروژه های مشترک با بخش صنعت تعریف شده است و عنوان آن باید به عنوان پروژه تحصیلات تکمیلی (تز) دانشجویان متقاضی از سوی دانشجو و دانشگاه در نظر گرفته شود. نقش سازمان منطقه ویژه در این پروژه نقش حمایتی بوده و در مقطع تحصیلی دکتری تا سقف138،600،000 ریال در قالب حمایت مالی به پروژه کمک خواهد شد.

عنوان نياز پيشنهادي برای حمایت از دانشجویان دوره دکترا :

" تحلیل، مسئله‌یابی، طراحی و بهینه‌سازی فرآیندهای آموزش و توسعه کارکنان با تأکید بر نیازهای صنعتی و بهبود بهره‌وری کارکنان "

كارفرما: سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

واحد متقاضي: مدیریت منابع انسانی

نوع پروژه:   پايه‌اي                                   كاربردي

طبقه بندي:    عادي                                  محرمانه

تاريخ تكميل: 15/05/1404

1-بيان موضوعات و ضرورت انجام آن:

در محیط رقابتی و پویای امروزی، آموزش و توسعه منابع انسانی نقش کلیدی در بهبود عملکرد و ارتقاء رقابت‌پذیری سازمان‌ها دارد. افزایش بهره‌وری کارکنان در صنایع مهم مانند نفت و گاز، مستلزم هماهنگی دقیق فرآیندهای آموزشی با نیازهای شغلی و صنعتی است. در حال حاضر، فرآیندهای موجود آموزش و توسعه در بسیاری از واحدهای سازمان با چالش‌هایی از جمله عدم تطابق محتوا با نیازهای عملیاتی، عدم وجود سیستم نظام‌مند ارزیابی نیازهای آموزشی، ناکافی بودن ابزارها و برنامه‌های توسعه شغلی و عدم انگیزه لازم کارکنان برای شرکت در دوره‌های آموزشی مواجه است. بنابراین، طراحی و بهینه‌سازی فرآیندهای آموزش و توسعه کارکنان با رویکرد هوشمندانه، سازگار با نیازهای صنعتی و قابلیت تعمیم در سطح سازمان‌های مشابه، یک ضرورت مدیریتی است. اجرای صحیح این پروژه ضمن بهبود مستمر مهارت و عملکرد کارکنان، زمینه خودتوسعه‌دهی و افزایش تعهد سازمانی را نیز فراهم خواهد کرد.

2- اهداف پروژه:

هدف اصلی:

تحلیل، مسئله‌یابی، طراحی و بهینه‌سازی فرآیندهای آموزش و توسعه کارکنان با تأکید بر نیازهای صنعتی و بهبود بهره‌وری کارکنان در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس.

اهداف فرعی:

- تحلیل جامع وضع موجود فرآیندهای آموزش و شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های بهبود

  - شناسایی نقایص ساختاری، روش‌شناسی‌ها و منابع موجود در حوزه آموزش و توسعه کارکنان.

  - ارزیابی تطابق فرآیندهای آموزش با نیازهای شغلی و الزامات صنعتی (مانند استانداردهای ایمنی، فناوری‌های نوین و تغییرات محیط کار).

- طراحی مدل بهینه فرآیندهای آموزش و توسعه

  - ایجاد چارچوبی استاندارد برای شناسایی نیازهای آموزشی، طراحی محتوا، اجرای برنامه‌ها و ارزیابی اثربخشی آن‌ها.

  - هماهنگی مدل با ساختار سازمانی، منابع موجود و اولویت‌های استراتژیک سازمان.

- اجرای آزمایشی مدل بهینه در واحدهای منتخب و اصلاح آن بر اساس بازخوردها

  - پیاده‌سازی مدل در ۳ واحد با ویژگی‌های متنوع (سطح ساختاری، نوع فعالیت، ترکیب سنی کارکنان).

  - جمع‌آوری داده‌های کمی و کیفی برای ارزیابی اثربخشی و اصلاح نقاط ضعیف.

- توسعه سیستم مدیریت آموزش و ارائه طرح استقرار پایلوت در سطح کل سازمان

  - طراحی دستورالعمل‌های عملیاتی و ابزارهای دیجیتالی برای مدیریت یکپارچه آموزش.

  - ارائه برنامه ۱۲ ماهه برای گسترش مدل به تمامی واحدها با توجه به شرایط خاص هر بخش.

3-قلمرو پروژه:

قلمرو پروژه، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس می باشد.

4-اقلام قابل تحويل، دستاوردها و نتايج حاصل از پروژه:

1. گزارش تحلیل مسائل حوزه آموزش و شناسایی چالش‌ها

2. طراحی مدل بهینه فرآیندهای آموزش و توسعه کارکنان

3. دستورالعمل‌های اجرایی شامل:

- روش‌شناسی شناسایی نیازهای آموزشی در حوزه های مختلف موردنیاز

- طراحی محتوای آموزشی منطبق با نیازهای شغلی هر واحد

- مدل ارزیابی و اثربخشی آموزش

4. سیستم نرم‌افزاری/ابزارهای پشتیبان تصمیم‌گیری برای مدیریت آموزش

5. گزارش نهایی شامل یافته‌ها، نتایج ارزیابی و راهکارهای گسترش مدل در سطح سازمان

6. طرح پیشنهادی استقرار و اجرای محدود مدل در تمامی واحدها

نتایج مورد انتظار:

- گزارش تحلیلی مسائل و چالش‌های حوزه آموزش

  - شناسایی نقاط ضعف موجود (مانند عدم هماهنگی بین واحدها، کمبود منابع، عدم تطابق محتوا با نیازهای عملیاتی، عدم همکاری واحدها، عدم تمایل به آموزش، عدم تاثیر آموزش بر ترفیعات).

  - گزارش فرصت‌های بهبود (مانند استفاده از آموزش‌های مجازی، بهبود فرآیند ارزیابی اثربخشی).

- مدل بهینه فرآیندهای آموزش و توسعه

  - چارچوب عملیاتی شامل:

    - سیستم ارزیابی اثربخشی آموزش با استفاده از شاخص‌های KPI

- دستورالعمل‌های اجرایی و ابزارهای دیجیتالی

  - دستورالعمل‌های عملیاتی شامل:

    - فرآیند شناسایی نیازهای آموزشی در سطح فردی و گروهی با ابزار دیجیتال قابل اجرا در سازمان

    - راهکارهای طراحی محتوا (مانند آموزش‌های تعاملی، مطالعات موردی صنعتی)

    - تدوین راهکارهای  جدید برنامه ریزی آموزش

- طرح استقرار پایلوت در سطح سازمان

  - برنامه ۱۲ ماهه برای گسترش مدل به تمامی واحدها.

- گزارش نهایی شامل یافته‌ها و پیشنهادات

  - خلاصه یافته‌های کلیدی از مراحل اجرا.

  - پیشنهادات برای به‌روزرسانی مداوم مدل بر اساس تغییرات محیطی.

5-مراحل پيشنهادي پروژه:

| عنوان | ردیف |
| --- | --- |
| مطالعات میدانی و تحلیل مسائل و مشکلات حوزه آموزش | 1 |
| طراحی مدل و راهکارهای قابل اجرا در سازمان جهت رفع مسائل احضا شده | 2 |
| اجرای آزمایشی در واحدهای منتخب و اعمال اصلاحات | 3 |
| آموزش و توانمندسازی | 4 |
| سیستم‌های نرم‌افزاری و مستندسازی موردنیاز | 5 |
| اجرا در کل سازمان | 6 |
| گزارش‌نویسی و مستندسازی نهایی | 7 |

6-ساير موارد (از جمله ساختار اجرايي، موانع و محدوديت‌هاي اجرايي و ...):

الف) ساختار اجرایی:

1. شرایط استاد راهنما

- عضو هیئت علمی تمام وقت در رشته های مدیریت

2. شرایط دانشجو:

- دانشجوی تمام وقت دوره دکترا در یکی از رشته های مدیریت

ب) ملاحظات اجرایی: الزامات قانونی دارای  انطباق کامل با قانون کار جمهوری اسلامی ایران،   بخشنامه‌های وزارت نفت و  دستورالعمل‌های سازمان منطقه ویژه

ج):  موانع و محدودیت‌ها:

- چالش های جمع آوری داده های کمی و کیفی

- مقاومت احتمالی در برابر تغییر

- محدودیت‌های بودجه‌ای

- چالش‌های هماهنگی بین‌بخشی

7-زمان مورد نياز پروژه:

بر اساس پروپوزال دانشگاه ( به طور تقریبی یک سال )

8- برآورد هزينه انجام پروژه:

در سقف حمایت از پروژه های حمایت ازتحصیلات تکمیلی دوره دکترای غیر فنی مصوب شرکت ملی نفت ایران ( 138600000 ریال ) با رعایت تناسب تقسیم : 50 درصد دانشجو / 25 درصد استاد راهنما / 10 درصد استاد مشاور / 15 درصد مشاور صنعتی درون سازمانی

9- تعيين سطح ريسك پروژه:

Low risk  	Medium Risk                              High Risk

			

10- ملاحظات:

الف- متقاضیان موظف هستند پس از دریافت فایل فرمت پروپوزال های تحصیلات تکمیلی این سازمان از درگاه اینترنتی www.pseez.ir  ( زیر پورتال پژوهش و فناوری – بخش فرم ها ) و نگارش پروپوزال در فرمت یاد شده ، حداکثر ظرف ده روز پس از بارگزاری پروپوزال خود در سامانه ساتع ، اسناد و مدارک زیر را به صورت دستی/پست به مدیریت پژوهش و فناوری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به نشانی : استان بوشهر – عسلویه - سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس – سایت 2 اداری - مدیریت پژوهش و فناوری – کد پستی: 7511811369  تحویل نمایند .

اسناد ومدارک لازم :

- ارائه نامه تایید و تصویب پروپوزال، مطابق فرمت ارائه شده در بخش فرم‌ها، با سربرگ و مهر دانشگاه (صادره از معاونت پژوهشی دانشگاه و یا دفتر ارتباط با صنعت).

تبصره: اصل نامه صادره از رییس / معاون پژوهشی دانشگاه / مرکز علمی تحقیقاتی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری . (نامه های صادره از دفاتر ارتباط با صنعت مورد اقدام قرار نخواهد گرفت)

- تهیه و تکمیل پروپوزال، مطابق فرمت ارائه شده در بخش فرم‌ها (به پروپوزال‌های ناقص ترتیب اثر داده نمی شود).

تبصره : اصل پروپوزال تمام صفحات ممهور به مهر دانشگاه / مرکز علمی تحقیقاتی دارای مجوز از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

- رزومه استاد راهنما و نفرات کلیدی پروژه

- ارائه و تکمیل فرم تعهد دانشجو، مطابق فرمت ارئه شده در بخش فرم ها

- بررسی، ارزیابی و تصویب پروژه طبق فرآیند مراحل تصویب پروژه‌های دانشجویی

- حداکثر فاصله زمانی بین تاریخ تصویب پروپوزال در شورای گروه دانشگاه و صدور نامه توسط دانشگاه؛ و تاریخ ارائه به مدیریت پژوهش و فناوری، پانزده روز است

- دانشجویان برای اخذ امضا استاد راهنما ذیل تفاهم‌نامه، حداکثر ده روز قرصت دارند

- دانشجویان محترم نباید قبلا از هیچ سازمان دیگری (دولتی – غیردولتی) برای اجرای پروژه موردنظر، حمایت مالی یا معنوی دریافت کرده باشند

ب – ارسال و ارائه اسناد و مدارک ، هیچگونه حقی را برای دانشگاه / مرکز علمی تحقیقاتی دارای مجوز از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری  ایجاد نمی کند .