این پروژه به منظور مشارکت دانشجویان دکتری رشته های مدیریت در انجام پروژه های مشترک با بخش صنعت تعریف شده است و عنوان آن باید به عنوان پروژه تحصیلات تکمیلی (تز) دانشجویان متقاضی از سوی دانشجو و دانشگاه در نظر گرفته شود. نقش سازمان منطقه ویژه در این پروژه نقش حمایتی بوده و در مقطع تحصیلی دکتری تا سقف138،600،000 ریال در قالب حمایت مالی به پروژه کمک خواهد شد.

عنوان نياز پيشنهادي برای حمایت از دانشجویان دوره دکترا :

" طراحی و اجرای سیستم ساختارمند مدیریت فرهنگ سازمانی با رویکرد تقویت تعهد و انگیزش کارکنان "

كارفرما:  سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

واحد متقاضي: مدیریت منابع انسانی

نوع پروژه:   پايه‌اي                                   كاربردي

طبقه بندي:    عادي                                  محرمانه

تاريخ تكميل: 14/05/1404

1-بيان موضوعات و ضرورت انجام آن:

با توجه به تحولات روزافزون در محیط کاری و رقابت‌های داخلی و خارجی، نقش فرهنگ سازمانی در افزایش انگیزه، تعهد و عملکرد کارکنان، برجسته‌تر از قبل شده است. سازمان‌های موفق، سازمان‌هایی هستند که قادرند فرهنگ سالم و الهام‌بخشی را برای کارکنان خود رقم بزنند. در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نیز وجود چالش‌هایی در حوزه فرهنگ سازمانی، تأثیر مستقیمی بر مشارکت، رضایت و انگیزه کارکنان دارد. بنابراین، طراحی و اجرای یک سیستم ساختارمند مدیریت فرهنگ سازمانی می‌تواند این چالش‌ها را به‌طور علمی و نظام‌مند حل کند.

2- اهداف پروژه:

هدف اصلی:

طراحی و اجرای سیستم ساختارمند مدیریت فرهنگ سازمانی جهت تقویت تعهد و انگیزش کارکنان و افزایش هماهنگی و همگرایی نسبت به ارزش‌ها و مأموریت‌های سازمانی.

اهداف فرعی:

- تشخیص وضع موجود فرهنگ سازمانی و خرده‌فرهنگ‌های موجود و شناسایی نقاط قوت و ضعف.

- طراحی و تدوین الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی بر اساس مدل‌های علمی و بازتاب اهداف استراتژیک سازمان با تمرکز بر ارزش‌های کلیدی مانند مسئولیت‌پذیری، کار تیمی و نوآوری.

- تدوین دستورالعمل‌ها و برنامه عملیاتی برای توسعه فرهنگ سازمانی شامل اقدامات آموزشی، ارتباطات داخلی، انگیزه و معیارهای رفتاری و  تبدیل ارزش‌ها به دستورالعمل‌های عملی و معیارهای رفتاری برای واحدهای مختلف

3-قلمرو پروژه:

قلمرو پروژه، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس می باشد.

4-اقلام قابل تحويل، دستاوردها و نتايج حاصل از پروژه:

*تحلیل،ارزیابی وضع موجود  و آسیب شناسی فرهنگ سازمانی فعلی و شناسایی فاصله‌ها و خلاهای موجود

*طراحی  نظام توسعه فرهنگ سازمانی و مدل فرهنگ سازمانی مبتنی بر اهداف استراتژیک و قوانین شرکت ملی نفت

*تدوین دستورالعمل‌های عملیاتی برای مدیریت فرهنگ سازمانی که قابلیت اجرایی در  سازمان را دارند

*تدوین ابزارهای اندازه‌گیری و ارزیابی فرهنگ سازمانی فعلی و نحوه جاری سازی در سیستم فعلی سازمان

*گزارش نهایی به‌عنوان طرح و فرآیند اجرایی جهت توسعه فرهنگ سازمانی سطح کل سازمان (در راستای بهبود عملکرد کارکنان) در کوتاه مدت و بلند مدت

5-مراحل پيشنهادي پروژه:

الف. مرحله ۱: تحلیل وضع موجود و شناسایی چالش‌ها

۱. مطالعات اولیه و جمع‌آوری اطلاعات

- بررسی مستندات داخلی سازمان (قوانین، سیاست‌ها، گزارش‌های قبلی).

- طراحی و اجرای پرسشنامه‌ها و مصاحبه با مدیران و کارکنان.

- برگزاری کارگاه‌های تحلیلی برای شناسایی دیدگاه‌های ذی‌نفعان.

۲. تحلیل داده‌ها و ارزیابی وضعیت فعلی

- استفاده از روش‌های آماری برای شناسایی فاصله‌های فرهنگی و خلاهای موجود.

- گزارش‌دهی از نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای فرهنگ سازمانی.

- شناسایی عوامل مقاومت در برابر تغییر (مانند عدم هماهنگی بین واحدها یا عدم انطباق با نیازهای نسل‌های مختلف کارکنان).

تحویل‌های این مرحله:

- گزارش تحلیلی فرهنگ سازمانی فعلی.

- شناسایی فاصله‌های فرهنگی و خلاهای موجود.

ب. مرحله ۲: طراحی مدل مفهومی و راهکارها

۱. تعیین ارزش‌های هسته‌ای و رفتارهای مطلوب

- تعریف اهداف استراتژیک فرهنگی (مانند مسئولیت‌پذیری، کار تیمی، نوآوری).

- تدوین راهکارهای عملیاتی برای تقویت ابعاد فرهنگی.

۲. طراحی نظام توسعه فرهنگ سازمانی

- ایجاد چارچوب مرجع بر اساس مدل‌های علمی و هماهنگی با قوانین شرکت ملی نفت.

- تهیه مستندات شامل:

- چارچوب فرهنگ سازمانی آینده.

- استراتژی انتقال فرهنگی (با تأکید بر کاهش مقاومت سازمانی).

تحویل‌های این مرحله:

- چارچوب فرهنگ سازمانی آینده.

- استراتژی انتقال فرهنگی.

- مدل فرهنگ سازمانی مبتنی بر اهداف استراتژیک.

ج. مرحله ۳: اجرای آزمایشی و بهینه‌سازی

۱. انتخاب واحدهای نمونه

- انتخاب ۳ واحد با ویژگی‌های متنوع (سطح ساختاری، ترکیب سنی کارکنان).

۲. اجرای راهکارها و پایش نتایج

- برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران و کارکنان نمونه.

- استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری فرهنگ سازمانی (مانند شاخص‌های کلیدی عملکرد).

- جمع‌آوری بازخوردها و اصلاح راهکارها بر اساس نتایج.

تحویل‌های این مرحله:

- دستورالعمل‌های عملیاتی برای مدیریت فرهنگ سازمانی.

- ابزارهای اندازه‌گیری و ارزیابی فرهنگ سازمانی.

د. مرحله ۴: ارزیابی و نهایی‌سازی

۱. سنجش اثربخشی

- مقایسه وضعیت فعلی با وضعیت مطلوب با استفاده از شاخص‌های تعیین‌شده.

- ارزیابی میزان کاهش مقاومت و بهبود هماهنگی.

۲. به‌روزرسانی مدل

- اصلاح مدل بر اساس بازخوردهای عملیاتی.

- تهیه گزارش جامع شامل یافته‌ها و پیشنهادات برای گسترش در سطح کل سازمان.

تحویل‌های این مرحله:

- گزارش نهایی اثربخشی راهکارها.

- مدل به‌روزرسانی‌شده فرهنگ سازمانی.

ه. مرحله ۵: گسترش و استقرار سازمانی

۱. اجرای پایلوت محدود  مدل

- طراحی برنامه ۱۲ ماهه برای تمامی واحدها با توجه به شرایط خاص هر بخش.

6-ساير موارد (از جمله ساختار اجرايي، موانع و محدوديت‌هاي اجرايي و ...):

ساختار اجرایی:

1. شرایط استاد راهنما

- عضو هیئت علمی تمام وقت در رشته های مدیریت

2. شرایط دانشجو:

- دانشجوی تمام وقت دوره دکترا در یکی از رشته های مدیریت

7-زمان مورد نياز پروژه:

بر اساس پروپوزال دانشگاه ( به طور تقریبی یک سال )

8- برآورد هزينه انجام پروژه:

در سقف حمایت از پروژه های حمایت ازتحصیلات تکمیلی دوره دکترای غیر فنی مصوب شرکت ملی نفت ایران ( 138600000 ریال ) با رعایت تناسب تقسیم : 50 درصد دانشجو / 25 درصد استاد راهنما / 10 درصد استاد مشاور / 15 درصد مشاور صنعتی درون سازمانی

9- تعيين سطح ريسك پروژه:

Low risk  	Medium Risk                              High Risk

			

10- ملاحظات:

الف- متقاضیان موظف هستند پس از دریافت فایل فرمت پروپوزال های تحصیلات تکمیلی این سازمان از درگاه اینترنتی www.pseez.ir  ( زیر پورتال پژوهش و فناوری – بخش فرم ها ) و نگارش پروپوزال در فرمت یاد شده ، حداکثر ظرف ده روز پس از بارگزاری پروپوزال خود در سامانه ساتع ، اسناد و مدارک زیر را به صورت دستی/پست به مدیریت پژوهش و فناوری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به نشانی : استان بوشهر – عسلویه - سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس – سایت 2 اداری - مدیریت پژوهش و فناوری – کد پستی: 7511811369  تحویل نمایند .

اسناد ومدارک لازم :

- ارائه نامه تایید و تصویب پروپوزال، مطابق فرمت ارائه شده در بخش فرم‌ها، با سربرگ و مهر دانشگاه (صادره از معاونت پژوهشی دانشگاه و یا دفتر ارتباط با صنعت).

تبصره: اصل نامه صادره از رییس / معاون پژوهشی دانشگاه / مرکز علمی تحقیقاتی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری . (نامه های صادره از دفاتر ارتباط با صنعت مورد اقدام قرار نخواهد گرفت)

- تهیه و تکمیل پروپوزال، مطابق فرمت ارائه شده در بخش فرم‌ها (به پروپوزال‌های ناقص ترتیب اثر داده نمی شود).

تبصره : اصل پروپوزال تمام صفحات ممهور به مهر دانشگاه / مرکز علمی تحقیقاتی دارای مجوز از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

- حکم کارگزینی هیئت علمی و رزومه استاد راهنما

- ارائه و تکمیل فرم تعهد دانشجو، مطابق فرمت ارئه شده در بخش فرم ها

- بررسی، ارزیابی و تصویب پروژه طبق فرآیند مراحل تصویب پروژه‌های دانشجویی

- حداکثر فاصله زمانی بین تاریخ تصویب پروپوزال در شورای گروه دانشگاه و صدور نامه توسط دانشگاه؛ و تاریخ ارائه به مدیریت پژوهش و فناوری، پانزده روز است

- دانشجویان برای اخذ امضا استاد راهنما ذیل تفاهم‌نامه، حداکثر ده روز فرصت دارند

- دانشجویان محترم نباید قبلا از هیچ سازمان دیگری (دولتی – غیردولتی) برای اجرای پروژه موردنظر، حمایت مالی یا معنوی دریافت کرده باشند

ب – ارسال و ارائه اسناد و مدارک ، هیچگونه حقی را برای دانشگاه / مرکز علمی تحقیقاتی دارای مجوز از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری  ایجاد نمی کند .